## WBS
10/17~12/30
[6 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차
ID | 목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | time axis 2022-10-17 to 2022-12-31
1 | 기획 | 10월 17일 ~ 31일
|  | 주제선정 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 모두
|  | WBS | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 모두
|  | 기획서(*doc) | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 모두 | bar: 2022-10-24 to 2022-10-28
|  | 요구사항 정의서 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 모두 | bar: 2022-10-27 to 2022-10-28
|  | 기획서 발표 | 2022-10-31 |  | 허승휘 | bar: 2022-10-31
2 | 설계 | 11월 01일~11월 21일
|  | 파일(기본) 설계서 | 11월 15일 | 11월21일 | 모두 | bar: 2022-11-15 to 2022-11-18; 2022-11-21
|  | 화면 설계서 | 11월 01일 | 11월 08일 | 모두 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-08
|  | 화면 작성(html) | 11월 15일 | 11월21일 | 정창인 | bar: 2022-11-15 to 2022-11-18; 2022-11-21
|  | DB 설계 | 11월 01일 | 11월 08일 | 모두 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-08
|  | DB 설계리뷰 | 11월 09일 | 11월 15일 | 보고 | bar: 2022-11-09 to 2022-11-11; 2022-11-14 to 2022-11-15
3 | 개발 | 11월 22일 ~ 12월 20일
|  | File 구축 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 모두 | bar: 2022-11-22 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-06
|  | Source Coding | 11월 30일 | 12월16일 | 모두 | bar: 2022-11-30 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16
|  | 웹제작 | 12월 6일 | 12월 20일 | 모두 | bar: 2022-12-06 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-20
4 | 테스트 | 12월 21일 ~ 28일
|  | 단위 테스트 | 12월 21일 | 12월 23일 | 모두 | bar: 2022-12-21 to 2022-12-23
|  | 통합 테스트 | 12월 26일 | 12월 28일 | 모두 | bar: 2022-12-26 to 2022-12-28
| 최종발표 | 최종발표 | 12월 30일 | bar: 2022-12-30
이행